## 工事
～契約・工事施工関係～
書類名称 | 部数 | 提出時期 | 提出先 | 備考 | 当初 | 変更
建設工事請負契約書 | 2 | 落札の日から5日以内（休日を含む） | 契約検査係 | 市提出分には収入印紙を貼り付けること | □ | □
契約保証に関する書類 | 1 | 契約書と同日 | 契約検査係 | 請負契約額500万円未満は免除 | □
前払金請求書 | 1 | 契約締結後 | 契約検査係 | 前払金用の契約保証証書と併せて提出すること （口座は前払金用の口座とする） | □
現場代理人及び主任・ 監理技術者等選(改)任通知書 | 2 | 契約締結後7日以内（休日含む） | 監 督 員1部 契約検査係1部 | 下請負契約額の合計が4,000万円（建築一式工事は6,000万円）以上となる場合は、監理技術者を置かなければならない | □ | □
工程表 | 2 | 契約締結後7日以内（休日含む） | 監 督 員1部 契約検査係1部 | 変更契約締結時にも提出すること | □ | □
説明書 | 1 | 契約締結後すみやかに | 契約検査係 | 契約金額が500万円以上の場合、監督員が押印したものを提出 | □
再生資源利用促進（計画・実施）書 建設廃遺物処理（計画・実施）書 | 1 | 契約締結後すみやかに | 監 督 員 | 建設リサイクル対象工事の場合 | □
施工体制台帳 施工体系図 | 1 | 契約締結後すみやかに （変更があった場合はその都度） | 監 督 員 | 下請契約がある場合 | □ | □
下請負人通知書 再下請請負通知書 | 1 | 市との契約締結後30日以内、その後、下請負契約の都度10日以内 | 監 督 員 | 請負契約額2,500万円以上かつ下請負契約額500万円以上の工事 | □ | □
工事カルテ受注登録（CORINS) | 1 | 契約締結後10日以内（休日を除く） （変更があった場合はその都度） | 監 督 員 | 請負契約額500万円以上の工事 | □ | □
建設業退職金共済組合 証紙購入状況報告書 | 1 | 契約締結後30日以内（休日含む） | 契約検査係 | 請負契約額500万円以上の工事 | □ | □
施工計画書 | 2 | 工事着手前 | 監 督 員 | 請負契約額500万円以上の工事 | □ | □
材料使用届 | 2 | 各工種着手前 | 監 督 員 |  | □ | □
工事打合せ簿 | 1 | 工事に関する協議等を行った時 | 監 督 員 |  | □ | □
～完成時～
書類名称 | 部数 | 提出時期 | 提出先 | 備考
工事完成通知書 | 2 | 工事完成時 | 監 督 員1部 契約検査係1部 |  | □
竣工図書一式 | 1 | 工事完成時 | 監 督 員 | 収納ケース等は担当課の指示による | □
工事物件引渡書 | 2 | 検査合格後 | 監 督 員1部 契約検査係1部 |  | □
請求書 | 1 | 検査合格後 | 契約検査係 | 代表者印が押されていること | □
工事カルテ竣工登録（CORINS） | 1 | 検査合格後 | 監 督 員 |  | □
契約保証金還付請求書 | 1 | 検査合格後 | 契約検査係 | 保証金を現金納付した場合 | □
保証書に係る受領書 | 1 | 検査合格後 | 契約検査係 | 銀行などの保証書の場合 | □
（共通）※その他の提出書類等は、担当課の指示によること。

## 建設コンサルタント・除草委託
～契約・建設コンサルタント委託業務関係～
書類名称 | 部数 | 提出時期 | 提出先 | 備考 | 当初 | 変更
建設コンサルタント業務請負契約書 | 2 | 落札の日から5日以内（休日を含む） | 契約検査係 | 市提出分には収入印紙を貼り付けること | □ | □
契約保証関係書類 | 1 | 契約書と同日 | 契約検査係 |  | □
前払金請求書 | 1 | 契約締結後 | 契約検査係 | 契約額500万円以上かつ150日以上の履行期間で該当 前払金用の契約保証証書と併せて提出すること （口座は前払金用の口座とする） | □
管理技術者及び照査技術者選（改）任通知書 | 2 | 契約締結後7日以内（休日含む） | 監 督 員1部 契約検査係1部 | 仕様書に定めるとおり | □ | □
工程表 | 2 | 契約締結後7日以内（休日含む） | 監 督 員1部 契約検査係1部 | 変更契約時にも提出すること | □ | □
業務の一部委任者・下請負人通知書 | 1 | 市との契約締結後30日以内、その後、下請負契約の都度10日以内 | 監 督 員 |  | □ | □
業務カルテ受注確認（TECRIS) | 1 | 契約締結後15日以内 （変更があった場合はその都度） | 監 督 員 | 請負契約額100万円以上の業務が対象 | □ | □
～完成時～
書類名称 | 部数 | 提出時期 | 提出先 | 備考
業務完了通知書 | 2 | 業務完成時 | 監 督 員1部 契約検査係1部 | 書類等の作成を含む | □
完成図書 | ー | 業務完了時 | 監 督 員 | 仕様書に定めるとおり | □
納品書 | 1 | 業務完了時 | 監 督 員 |  | □
請求書 | 1 | 検査合格後 | 契約検査係 | 代表者印が押されていること | □
業務カルテ完了確認（TECRIS) | 1 | 検査合格後 | 監 督 員 |  | □
契約保証金還付請求書 | 1 | 検査合格後 | 契約検査係 |  | □
保証書に係る受領書 | 1 | 検査合格後 | 契約検査係 |  | □
（共通）※その他の提出書類等は、担当課の指示によること。
提出書類一覧（除草委託）
～契約・除草委託関係～
書類名称 | 部数 | 提出時期 | 提出先 | 備考 | 当初 | 変更
請負契約書 | 2 | 落札の日から5日以内（休日を含む） | 契約検査係 | 市提出分には収入印紙を貼り付けること | □ | □
現場代理人及び主任・ 監理技術者等選(改)任通知書 | 2 | 契約締結後7日以内（休日含む） | 監 督 員1部 契約検査係1部 |  | □ | □
工程表 | 2 | 契約締結後7日以内（休日含む） | 監 督 員1部 契約検査係1部 | 変更契約時にも提出すること | □ | □
～完成時～
書類名称 | 部数 | 提出時期 | 提出先 | 備考
業務完了通知書 | 2 | 業務完了時 | 監 督 員1部 契約検査係1部 | 書類等の作成を含む | □
完成図書 | 1 | 業務完了時 | 監 督 員 |  | □
請求書 | 1 | 検査合格後 | 契約検査係 | 代表者印が押されていること | □

## 除草委託 (hidden)
～契約・工事施工関係～
書類名称 | 部数 | 提出期限 | 提出先 | 備考 |  | 関係条例等
請負契約書 | 2 | 落札の日から5日以内（休日を含む） | 契約検査係 | 市提出分には収入印紙を貼り付けること | □ | 下妻市建設工事執行規則第6条第1項
現場代理人及び主任・ 監理技術者等選(改)任通知書 | 2 | 契約締結後7日以内（休日含む） | 監督員1部 契約検査係1部 |  | □
工程表 | 2 | 契約締結後7日以内（休日含む） | 監督員1部 契約検査係1部 | 変更契約時にも提出すること。 | □
～完成時～
書類名称 | 部数 | 提出期限 | 提出先 | 備考 |  | 関係条例等
業務完了通知書 | 2 | 業務完了時 | 監督員1部 契約検査係1部 | 書類等の作成を含む | □
完成図書 | 1 | 業務完了時 | 監督員
請求書 | 1 | 業務完了時 | 契約検査係 | 代表者印が押されていること。 社印＋代表者の私印でも可。 | □