## 機器移設に関する共通要件書
７－２ 機器移設に関する共通要件書
本資料は各課で契約する事業者が実施する作業範囲を示すもの
※各課が契約する事業者が実施する範囲と庁舎全体の引越し事業者が実施する範囲の明確化が必要
| 大項目 | 項目 | 記載内容 | 記載例
| 業務名 |  | 発注する業務名
| 履行場所 | 現設置場所 | 現庁舎の概要 （複数拠点ある場合は全て） ・旧本庁舎 ・第二庁舎 ・千代川庁舎 ・保健センター | 名称 所在地 階数 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰの数 敷地面積 延床面積 職員数 配置課数
|  | 新設置場所 | 新庁舎の概要 | 名称 所在地 階数 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰの数 敷地面積 延床面積 職員数 配置課数
| 業務の概要（目的） |  | 物理的な移転に加え移転計画の策定やプロジェクトの推進管理、養生の実施など業務の概要や目的を記載 ①什器新規調達 ②既存什器・物品・文書移転 ③不要什器の再利用 ④不要什器の廃棄 ⑤移転マネジメント業務等を想定 | 本業務は、新庁舎への事務室等移転のために、転用什器、文書、OA 機器、その他移転が必要な物品を移転元から移転先へ搬送するとともに、移転に関連する事前準備、施設の養生等から梱包・開梱、什器等の解体・組立て・固定等の作業を行うものである。
| 履行期間（契約期間 ） |  | 契約開始から完了までの期間 | 契約締結の日から令和X年X月X日まで
| 移転等スケジュール |  | 実施する移転業務のスケジュール ※複数拠点ある場合は全て記入 各拠点や業務別の作業時間 | 移転等作業期間は、次のとおりとする。 (1) 新庁舎竣工 令和X年X月X日（X） (2) 新庁舎引渡 令和X年X月X日（X） (3) 新調備品搬入 令和X年X月X日（X） (4) 文書等廃棄 令和X年X月X日（X） (5) 文書等搬入 令和X年X月X日（X） (6) 備品等移転作業 令和X年X月X日（X） (7) 新庁舎開庁式典 令和X年X月X日（X） (8) 不用備品搬出 令和X年X月X日（X） 令和X年X月X日（X） 午前８時３０分～午後５時 令和X年X月X日（X） 午前８時３０分～午後２２時
| 移設（移転）対象 |  | 移設（移転）の対象となる物品等 撤去及び廃棄の対象となる物品等 ※新規購入で設置するものも含む | （１）文書・書籍等 （２）OA 機器（パソコン、プリンター等） （３）転用什器・備品 （４）その他（各課所管物品・消耗品等） （５）廃棄物 （６）不要備品
| 業務内容 | 移転計画策定 | 移転計画の策定 | （１）業務計画書 業務工程等の業務全般に関する計画検討を行い、業務計画書を作成し、発注者の承諾を受けること。 （2）作業計画書 移転順序、作業工程、搬出入経路、養生箇所・方法等の移転作業全般に関する計画検討を行い、作業計画書を作成し、発注者の承諾を受けること。
|  | 養生 | 養生の期間、対象範囲、実施要領等 | ・養生期間 期間は令和X年X月X日（X）から令和X年X月X日（X）までとする。 また，移転作業の進捗によっては期間の増減に対応すること。 ・養生範囲 各階の共用部分で下記の通りとする。 （１） 搬出入口の床、壁面、ドア部分 (2) 各階エレベーターホールの床、壁面 (3) エレベーター内の床面、壁面 、天井面 (4) 各階搬出入経路の床面、壁面 (5) 各階搬出入経路上のドア 周り など (6) 新規購入備品周り等 (7) 上記以外で搬入の際、損傷の危険を見込まれる部分 ・養生補修 養生期間中に、養生部分の損傷が発生した場合は、速やかに補修等を行い、常時良好な状態を保持すること。 ウ 養生 箇 所の確認 養生作業施工前に、損傷の有無を発注者・ 受注者の双方で確認し、 移設物品等 物品搬出入作業終了後に、再度双方立会いの下で確認をする。その際、養生部分に損傷が認められた場合は、 発注者の指示により、 受注 者の責任において回復を図ること。 ・移転元・移転先の現状調査 移転対象物品や搬出入動線の確認、養生箇所の検討等のために移転元・移転先の現状調査を行うこと。
|  | 職員用移転マニュアル作成 | 移転作業を円滑に進めるための職員用マニュアル作成 ※要件は発注者が作成し提示も可 | 移転対象職員用に梱包の仕方やラベルの貼り方等の移転作業の詳細を記した移転マニュアルを作成し、提出すること。受注者は、移転作業日程や手順等に関する資料を作成し、発注者が指定する日時に、移転対象職員に対する移転説明会を開催し、移転作業に関する留意事項等について説明すること。
|  | 移転説明会の実施 | 移転の内容を共有するための説明会実施 | 受注者は、移転作業日程や手順等に関する資料を作成し、発注者が指定する日時に、移転対象職員に対する移転説明会を開催し、移転作業に関する留意事項等について説明すること。
|  | ナンバリング | 物品移転のナンバリング及びナンバリング図作成 | ・ナンバリング図の作成 発注者から提供する新庁舎レイアウト図面を活用し、ナンバリング図（移転先の番地図）を作成する。 ・移転先表示ラベルの提供 受注者は、移転物品を管理する移転先表示ラベルを発注者に提供すること。ラベルの記載内容は、あらかじめ発注者と協議すること。 ラベルは、移転作業中に剥がれないもので、作業後に剥がす際に貼付物品に跡が残らないものを使用すること。なお、移転先表示ラベルの貼付は、原則発注者が行うものとする。
| 作業要件 | 移転作業要件 | 移転作業の要件 | ・移転作業 移転物品の梱包、運搬、開梱、組立て、据付及びこれらに付随する作業を行うこと。 転用品の解体・組立て作業も含む。 ・移転物品の設置 移転物品は原則ナンバリング図に基づき設置すること。ただし、設置場所、設置方法等に疑義が生じた場合、受注者は発注者と協議の上、その指示に従い設置すること。 ・作業区分 移転物品のうち、既存什器（デスク、キャビネット、棚等）の内容物の梱包及び開梱、OA 機器等精密機器の離線及び結線は、原則として発注者が行うものとする。その他作業区分については、発注者と十分協議すること。 ・天候への対策 受注者は、移転作業中の天候の変化を想定した対策を講じること。
|  | 移転資材の供給と改修 | 移転に必要な段ボールや梱包材などの供給と改修に関する指示 | 移転に必要な資材（段ボール、梱包材、テープ、ラベル等）は移転物品各々の特性・規格に適合したものを、受注者の負担にて必要量準備すること。供給時期、回数は発注者の指示による。 移転作業後に開梱後梱包資材や養生資材等の不要品の回収作業を行うこと。回収日時は発注者の指示による。
|  | 安全管理等 | 安全管理等に関する注意事項 | ・精密機器の取扱い OA 機器等精密機器（発注者が別途契約し、搬出入する機器等を除く）については、事前に発注者及び各機器メーカー等と十分協議の上、運搬中の破損等の事故がないようにすること。なお、運搬の際には、必要に応じてエアキャップ等で十分に梱包すること。 ・転用備品・什器の取扱い 受注者は、解体、組立て、レベル調整、連結、固定等の作業を要する転用備品・什器の移転方法について、あらかじめ発注者と協議した上で作業を実施すること。 該当する転用備品・什器の転倒防止策（連結、固定等）に必要な部材は、受注者の負担で用意し、作業を実施すること。 ・事故防止措置 受注者は、移転作業において、移転物品の破損、損傷、紛失等の事故のないようにすること。 ・紛失防止措置 受注者は、移転物品の紛失を防止するため、発着承認等、万全の処置を講じること。その上で、発注者が指定する特に重要な移転物品（書類等）は、搬出前及び搬入後の個数確認作業を発注者と受注者とが立会いの下実施すること。 ・安全管理 受注者は、関係法令を遵守し、安全確保及び事故防止のために必要な措置を講じること。 作業実施にあたっては、第三者、来庁者、町職員、その他関係者の安全を確保するため、保安要員、誘導員等を配置するなど必要な措置を講じること。
|  | 運搬車両 | 車両に関るる注意事項 | 受注者は、移転作業の際に、移転物品や移転箇所の状況に応じた適切な車両や機材を使用すること。 搬送用車両等により路面に損傷を与えるおそれのある箇所には、鉄板等の耐久物を使用すること。
|  | 立会い | 新庁舎での業務開始日の立会い | 新庁舎での業務開始日に軽微な物品等の移動・取付作業、移転時不明品捜索等に対応するための作業員を配置すること。
|  | その他 | 取り決めのない業務等に関して | 本仕様書に定めのない事項又は仕様書について疑義が生じたときには，本業務が円滑に行われることを旨とし，その都度，発注者と協議すること
| 納入品 |  | 移転業務における納入物 | ・ 移転計画書（体制図を含む） ・ 移転スケジュール（全工程・詳細工程等） ・ 建物養生計画書 ・ 移転マニュアル（市職員向け） ・ 業務完了報告書 ・ その他、発注者の求めに応じて作成した資料等
| 補償・賠償 |  | 移転業務における補償と賠償の内容 | 本業務の実施にあたり，万一，人身事故，物損事故，移転物品の破損・遺失等の事故が発生した場合，受注者は次のとおり対応すること。 (1)人身事故，車両事故を起こした場合，被害者と協議のうえ，補償又は賠償をすること。 (2)建築物，工作物及び新設什器等を破損させた場合，所有者が要求した条件にて補償又は賠償をすること。 (3)移転物品を破損，汚損及び遺失等させた場合，発注者と協議のうえ，補償又は賠償をすること。 (4)その他，受注者の管理責任に基づく事故が発生した場合，受注者の責任において，補償又は賠償をすること。