## 入力箇所の案内
中間前金払認定請求書、工事履行報告書ともに水色の背景色を付した以下のセルについて、必要事項を入力してください。
| 1 中間前金払認定請求書 |  | 2 工事履行報告書
1 | 発注者 | 1 | 進捗率
2 | 本件責任者 | 2 | 工期の2分の1までに実施すべき作業が行われている(〇)
3 | 請求担当者 | 3 | 工種
4 | 認定請求日 | 4 | 設計金額（円単位）
5 | 住所、商号又は名称、代表者名 | 5 | 共通仮設費
6 | 工事名
7 | 工事場所 |  | ハイパーリンクを付しています。各項目をクリックすると、入力するセルへジャンプします。
8 | 契約年月日
9 | 工 期
10 | 請負代金額(円)税込み

## 1 中間前金払認定請求書
別記様式第1号 |  |  |  | 本件責任者 | 氏名 |  | (携帯)電話
例)090-XXX-XXXX
[5 empty] | ●●●● |  | XXX-XXX-XXXX
|  |  |  | 請求担当者 | 氏名 |  | (携帯)電話
[5 empty] | □□□□ |  | XXX-XXX-XXXX
中間前金払認定請求書
[6 empty] | 認定請求日 | 2021-12-01
茨城県●●土木事務所長 |  | 殿
|  |  | 受注者 | 住 所 | 茨城県●●● １－２－３
|  |  |  | 商号又は名称 | 〇〇〇〇株式会社
|  |  |  | 代表者名 | 〇〇〇〇
下記の工事について、中間前金払の支払を請求したいので、要件を具備していることを認定されたく請求します。
記
工事名 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
工事場所 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
契約年月日 | 2020-04-09
工 期 | 始期日 |  | 工期末
| 2021-04-01 | から | 2022-03-31
請負代金額(円)税込み |  | 55000000
摘要 | 現在の進捗状況は次のとおりです。
〇すでに前払金の支払いを受けている。
〇部分払の支払いは受けていない。
〇工期の2分の1を経過している。
〇既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当する。
〇工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が完了している。
<添付書類>工事履行報告書(別記様式第2号)

## 2 工事履行報告書
別記様式第２号 |  |  |  |  | 本件責任者 | 氏名 | (携帯)電話
例)090-XXX-XXXX
[6 empty] | ●●●● | XXX-XXX-XXXX
[5 empty] | 請求担当者 | 氏名 | (携帯)電話
[6 empty] | □□□□ | XXX-XXX-XXXX
工事履行報告書 （中間前金払用）
[6 empty] | 認定請求日 | 2021-12-01
茨城県●●土木事務所長 |  | 殿
|  |  |  | 受 注 者 | 住 所 | 茨城県●●● １－２－３
[5 empty] | 商号又は 名称 | 〇〇〇〇株式会社
[5 empty] | 代表者名 | 〇〇〇〇
本書のとおり請負工事の履行状況を報告します。
工事名 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
工事場所 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
工 期 | 始期日 |  | 工期末 |  | 工期の2分の1にあたる日
| 2021-04-01 | から | 2022-03-31 |  | 2021-09-30
| 請負代金額(円)税込み | 55000000 |  | 請負代金額(円)税抜き |  | 50000000
工種(工事費内訳書、又は設計書 参照) |  |  | ① 進捗率 (%) ※実施工程 | ② 直接工事費＋共通仮設費 ※構成比相当額 |  | 作業に要した経費 (①×②) ※出来高金額 |  | 工期の2分の1までに実施すべき作業が行われている(〇) | 記入内容を再確認してください。 | 直接工事費と共通仮設費(税抜き)を全て入力してください。 工種は、種別、細別まで区分する必要はありません。
[10 empty] | 工種(工事費内訳書、又は設計書 参照) | 設計金額（円単位） | 構成比
道路土工 |  |  | 100% | 4725000 |  | 4725000 |  | 〇 |  | 道路土工 | 4500000 | 11.25%
石・ブロック積工 |  |  | 100% | 2625000 |  | 2625000 |  | 〇 |  | 石・ブロック積工 | 2500000 | 6.25%
法面工 |  |  | 100% | 10500000 |  | 10500000 |  | 〇 |  | 法面工 | 10000000 | 25%
排水構造物工 |  |  | 100% | 5250000 |  | 5250000 |  | 〇 |  | 排水構造物工 | 5000000 | 12.5%
カルバート工 |  |  | 100% | 5250000 |  | 5250000 |  | 〇 |  | カルバート工 | 5000000 | 12.5%
舗装工 |  |  | 25% | 7875000 |  | 1968750 |  | 〇 |  | 舗装工 | 7500000 | 18.75%
縁石工 |  |  | 100% | 2625000 |  | 2625000 |  | 〇 |  | 縁石工 | 2500000 | 6.25%
区画線工 |  |  | 0% | 1050000 | [5 empty] | 区画線工 | 1000000 | 2.5%
防護柵工 |  |  | 0% | 2100000 | [5 empty] | 防護柵工 | 2000000 | 5%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
純工事費 |  |  |  | 42000000 |  | 32943750 |  | 請負代金額 との比率 |  | 直接工事費計 | 40000000 | 100%
消費税及び地方消費税 |  |  |  | 4200000 |  | 3294375 |  |  |  | 共通仮設費 | 2000000
合計 |  |  |  | 46200000 |  | 36238125 |  | 78.44% |  | 純工事費 | 42000000
<記入に関する留意点>
・ 水色の背景色を付したセル(太枠内)を入力してください。そのほかのセルは、自動計算としています。
・ 直接工事費の工種及び設計金額、共通仮設費の金額は、入札書に添付した工事費内訳書、又は監督員に提出している最新の設計書に基づいて入力してください。
・直接工事費の構成比および請負代金額との比率は、小数点以下第2位を四捨五入して計算しています。
・ 工種の行が不足する場合は、同様の内容を記載した別紙を添付する方法でも構いません。
・ ②は、直接工事費に共通仮設費（直接工事費の構成比で按分）を加算した額です。
・ 「工期の2分の1までに実施すべき工種」は、施工済みまたは施工中の場合は〇を記入してください。参考として実施工程表を添付してください。
Formulas:
本件責任者 = DAYS([工期末],[始期日])/2+[始期日]
Note on L22: 各項目については、以下の順番で入力してください。 ①工種(工事費内訳書、又は設計書 参照)、設計金額（円単位）、共通仮設費 ②進捗率(%) ③工期の2分の1までに実施すべき作業が行わている(〇)